## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | Total parcela
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 104742.23 | 0.48% | 24.88% | 24.88% | 24.88% | 24.88% | 100%
|  |  | 505.11 | 26059.28 | 26059.28 | 26059.28 | 26059.28 | 104742.23
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 22222.2 |  | 40% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | 8888.88 | 4444.44 | 4444.44 | 4444.44 | 22222.2
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 76380.01 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 76380.01 |  |  |  | 76380.01
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 65588.58 | 94.73% | 5.08% | 0.11% | 0.08% |  | 100%
|  |  | 62129.94 | 3330.98 | 70.92 | 56.74 |  | 65588.58
5 | INFRAESTRUTURA | 82193.89 |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 82193.89 |  |  |  | 82193.89
6 | SUPRAESTRUTURA | 160639.16 |  | 19.06% | 72.88% | 8.06% |  | 100%
|  |  |  | 30612.39 | 117081.32 | 12945.45 |  | 160639.16
7 | COBERTURA | 100211.62 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 100211.62 |  | 100211.62
8 | PAREDES E PAINÉIS | 164420.67 |  | 47.19% | 25.56% | 27.25% |  | 100%
|  |  |  | 77597.64 | 42024.97 | 44798.06 |  | 164420.67
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 108409.56 |  |  | 31.59% | 68.41% |  | 100%
[5 empty] | 34245.16 | 74164.4 |  | 108409.56
10 | PAVIMENTAÇÃO | 128076.08 |  |  | 8.12% | 66.51% | 25.37% | 100%
[5 empty] | 10401.62 | 85187.35 | 32487.11 | 128076.08
11 | FORRO | 37155.7 |  |  |  | 90% | 10% | 100%
[6 empty] | 33440.13 | 3715.57 | 37155.7
12 | SOLEIRAS E PEITORIS | 4404.77 |  |  | 33.14% | 66.86% |  | 100%
[5 empty] | 1459.95 | 2944.82 |  | 4404.77
13 | ESQUADRIAS | 97756.07 |  |  | 23.32% | 76.68% |  | 100%
[5 empty] | 22797.24 | 74958.83 |  | 97756.07
14 | VIDRO | 7298.4 |  |  |  | 70% | 30% | 100%
[6 empty] | 5108.89 | 2189.51 | 7298.4
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 7087.91 |  |  | 23.39% | 76.61% |  | 100%
[5 empty] | 1658.03 | 5429.88 |  | 7087.91
16 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 26052.77 |  | 21.17% | 58.23% | 20.59% |  | 99.99%
|  |  |  | 5515.87 | 15132.52 | 3567.67 |  | 24216.06
17 | APARELHOS E METAIS | 23388.72 |  |  |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | 23388.72 |  | 23388.72
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 73064.76 |  | 0.52% | 43.56% | 47.38% | 8.54% | 100%
|  |  |  | 382.23 | 31824.29 | 34621.21 | 6237.03 | 73064.76
19 | PINTURA | 16349.16 |  |  |  | 92.41% | 7.59% | 100%
[6 empty] | 15108.56 | 1240.6 | 16349.16
20 | DRENAGEM | 45304.17 |  |  | 38.95% | 28.78% |  | 67.73%
[5 empty] | 17644.3 | 13039.54 |  | 30683.84
21 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 237548.98 |  | 6.12% | 17.01% | 44.71% | 32.16% | 100%
|  |  |  | 14528.83 | 40402.11 | 106208.76 | 76409.28 | 237548.98
22 | PAISAGISMO | 7722.75 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 7722.75 | 7722.75
23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 20514.46 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 20514.46 | 20514.46
24 | DIVERSOS | 11021.54 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 11021.54 | 11021.54
25 | LIMPEZA | 59.82 |  |  |  |  | 100% | 100%
[7 empty] | 59.82 | 59.82
|  | 1627613.98 | 62635.05 | 325490 | 365246.15 | 665684.35 | 192101.39 | 1611156.94
|  |  | 62635.05 | 388125.05 | 753371.2 | 1419055.55 | 1611156.94
Eng. Civil. Henrique M. R Lopes CREA 22.580-D PI